## Sheet1
ID | As a / an | I want to… | so that… | notes | acceptance criteria | added in sprint | estimated time | remaining time | priority | Column1
3 | website visitor | Thấy được những điều cần lưu ý (nội dung, background, nhạc, công cụ, …) khi làm một video | Dễ gây ấn tượng cho người xem hơn. |  | Có đủ thông tin cần thiết để làm video | 2 | 5 | 5 | 60 | As a / an website visitor I want to Thấy được những điều cần lưu ý (nội dung, background, nhạc, công cụ, …) khi làm một video so that Dễ gây ấn tượng cho người xem hơn.
4 | website visitor | Giới thiệu cách tạo video từ một công cụ | Có thể tự mình làm được video để đi phỏng vấn. |  | Dễ dàng nắm bắt được cách làm một video từ công cụ cho trước | 2 | 5 | 5 | 50 | As a / an website visitor I want to Giới thiệu cách tạo video từ một công cụ so that Có thể tự mình làm được video để đi phỏng vấn.
5 | website visitor | Thấy được một video hướng dẫn và một số video của những người đã làm | Thấy hướng dẫn chi tiết và sản phẩm tiêu biểu. |  | Cung cấp được một video hướng dẫn và 3 video nổi bật khác. |  | 5 | 5 | 40 | As a / an website visitor I want to Thấy được một video hướng dẫn và một số video của những người đã làm so that Thấy hướng dẫn chi tiết và sản phẩm tiêu biểu.
2 | website visitor | Thấy công dụng việc làm video. | Biết lợi ích khi có một video giới thiệu về cá nhân. |  | Nêu rõ ý nghĩa được lợi ích làm video giới thiệu bản thân khi phỏng vấn tuyển dụng |  | 2 | 2 | 30 | As a / an website visitor I want to Thấy công dụng việc làm video. so that Biết lợi ích khi có một video giới thiệu về cá nhân.
1 | website visitor | Thấy được bố cục của trang web (trang chủ) | Hiểu trang web hơn |  | Thấy rõ bổ cục trang web |  | 2 | 2 | 20 | As a / an website visitor I want to Thấy được bố cục của trang web (trang chủ) so that Hiểu trang web hơn
7 | website visitor | Up video lên các mạng xã hội | Giúp giới thiệu về bản thân |  | Up được video lên các mạng xã hội |  | 2 | 2 | 10 | As a / an website visitor I want to Up video lên các mạng xã hội so that Giúp giới thiệu về bản thân