## Sheet1
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | Sprint Review
As a / an visitor I want to Có poster so that giới thiệu sản phẩm | Làm poster giới thiệu sản phẩm | Trần Quang Thắng | In progress | 5 | 0
| Làm poster giới thiệu sản phẩm | Tôn Thất Vĩnh | In progress | 5 | 0
As a / an website visitor I want to Thấy được một video hướng dẫn và một số video của những người đã làm so that Thấy hướng dẫn chi tiết và sản phẩm tiêu biểu. | Thực hiện video giới thiệu cá nhân | Nguyễn Đào Xuân Trường | In progress | 5 | 0
| Thực hiện video giới thiệu cá nhân | Nguyễn Quốc Huy | In progress | 5 | 0
| Thực hiện video giới thiệu cá nhân | Tạ Việt Tiến | In progress | 5 | 0
| Total |  |  | 25 | 0